Алтайский край

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 841

- Р Е Ш Е Н И Е

- 29.06.2022                                                                                                                      № 28  /  3

- с.Барановка Змеиногорского района

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края седьмого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 32 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании решения Избирательной комиссии Алтайского края от 27 апреля 2022 года № 7/58/8 ««О возложении полномочий избирательных комиссий поселений, организующих подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, на территориальные избирательные комиссии, участковые комиссии, действующие в границах соответствующих муниципальных образований», которым на участковую избирательную комиссию избирательного участка №841 возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, по выборам депутатов Совета депутатов Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края  седьмого созыва

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края седьмого созыва  (приложение).

2. Направить настоящее решение в нижестоящие избирательные комиссии.

3. Обнародовать / разместить настоящее решение на информационном стенде / сайте Администрации Змеиногорского района  в разделе «Выборы 2022».

| Председатель |  | Г.П.Степанова |
| --- | --- | --- |

| Секретарь |  | Л.Н.Габриль |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению ___________________________

(наименование избирательной комиссии)

от ___________ 20___ года № _____

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Барановского сельсовета

Змеиногорского района Алтайского края  седьмого созыва

| Принятие участковой избирательной комиссией избирательного участка №841 решения о назначении выборов | - 29.06.2022 г. |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | - 02.07.2022 г. |
| День голосования | - 11 сентября 20 22 г.* |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 6 ст. 13 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве (далее – Кодекс) | не позднее 1 августа 2022 г | Глава Барановского сельсовета |
|  | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) по необходимости | при необходимости, по отдельному плану | Избирательная комиссия № 841, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п.1 ст.17 Кодекса) | с 31 августа 2022 | Участковая избирательная комиссия № 841 |
|  | Уточнение списков избирателей (п. 1 ст. 17 Кодекса) | С 31 августа 2022 г. и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковая избирательная комиссия № 841 |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.15 Кодекса) | 10 сентября 2022 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 11 ст. 15 Кодекса) | После подписания списка избирателей, но не позднее 10.09.2022 (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель участковой избирательной комиссии |
| Избирательные комиссии |  |  |  |
|  | Официальное опубликование сообщения о начале выдвижения кандидатур в новый состав окружных избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований (далее – окружные избирательные комиссии) (п.4 ст.29 Кодекса) | Не ранее опубликования схемы избирательных округов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципального образования могут не формироваться по решению организующей выборы избирательной комиссии. В этих случаях их полномочия возлагаются на территориальную избирательную комиссию, соответствующую участковую комиссию (п.7 ст.18 Кодекса) | Решение о возложении полномочий окружной избирательной комиссии может быть принято одновременно с решением о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Утверждение формы списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (п.1.1 ст.158, пп.1 п. 3 ст.160 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Утверждение формы протокола об итогах сбора подписей избирателей (п.1 ст.48 Кодекса) | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с копией заверенного списка, либо мотивированного решения об отказе в его заверении (п.7 ст.160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (п.6 ст.48 Кодекса) | В день поступления документов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (п.п.1, 10 ст.49 Кодекса) | В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (п.11 ст.162, п.10 ст.177 Кодекса) | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в регистрации об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования | В течение 48 часов после принятия решений | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Утверждение образца заполнения подписного листа на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ (п.8.1 ст.37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения (п.3 ст.159, п.10 ст.160, п. 6 ст. 160.1, п. 2 ст.174, п.5 ст.175 Кодекса) | В день поступления документов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (п. 5 ст. 160 Кодекса) | В течение трёх дней со дня приёма документов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с копией заверенного списка, либо мотивированного решения об отказе в его заверении (п.7 ст.160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями каждого кандидата о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии (п.7 ст. 160 Кодекса) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (п.6 ст.48 Кодекса) | В день поступления документов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (п.п.1, 10 ст.49 Кодекса) | В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (п.11 ст.162, п.10 ст.177 Кодекса) | После принятия решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления (окружная избирательная комиссия - в случае формирования) |
|  | Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в регистрации об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования | В течение 48 часов после принятия решений | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Статус кандидатов |  |  |  |
|  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | - Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов (п.1, п.3 ст.62 Кодекса) | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | - Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п.2 ст.60 Кодекса) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | - Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Определение объема подлежащих доведению до сведения избирателей данных о кандидатах, представленных при их выдвижении (п. 4 ст. 65 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса) | Не позднее 31 августа 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидатах (п.6 ст.90 Кодекса) | До 11 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса) | Не позднее 11 .9.2022 (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |
|  | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу (п. 3 ст. 74 Кодекса) | По отдельному плану | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, (п.4.1 ст.74 Кодекса) | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, п.1 ст.79 Кодекса) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления |
|  | Подготовка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, включая расходы за нижестоящие избирательные комиссии | По отдельному плану | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Установление порядка распределения денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления между участковыми избирательными комиссиями | По отдельному плану | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Направление в Избирательную комиссию Алтайского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163, п.6 ст.178 Кодекса) | Незамедлительно | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их опубликования (п.5 ст.65 Кодекса) | Периодически, до дня голосования | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (п.1 ст.85 Кодекса) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковая избирательная комиссия |
|  | Передача в средства массовой информации и представление в представительный орган муниципального образования отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов (п.5 ст.88 Кодекса) | Не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
|  | Утверждение формы, текста и общего числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением. Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней (п.2, п.4 ст.92 Кодекса) | Не позднее 16 августа 2022 г (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса) | Не позднее 25 августа (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса) | С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 11 сентября 2022 г | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (п.5 ст.98 Кодекса) | (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) С 1 сентября до 14.00 часов 11 сентября 2022 года | избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |
|  | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса) | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | По истечении времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса) | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса) | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковая избирательная комиссия |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса) | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (пп.4 п.1 ст.106 Кодекса) | (в течение 2 дней со дня голосования) Не позднее 12 сентября 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса) | Немедленно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования о результатах выборов (п.1 ст.166, п.1 ст.182 Кодекса) | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования (п.2 ст.108 Кодекса) | (в течение 3 дней со дня голосования) Не позднее 13 сентября 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п.2 ст.110 Кодекса) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов |
|  | Регистрация избранных депутатов представительных органов муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании (п.3 ст.166 Кодекса) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного п.1 ст.166 Кодекса | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.110 Кодекса) | (в течение 10 дней со дня голосования, а в случае проведения на отдельных участках для голосования, территориях повторного подсчета голосов, результаты которого поступили в соответствующую избирательную комиссию после этого срока, - в течение 7 дней после принятия на их основании соответствующего решения) Не позднее 20 сентября 2022 года | (в течение двух месяцев со дня голосования) |

 Указывается в случае возложения исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на УИК.

 Указываются реквизиты решения Избирательной комиссии Алтайского края, которым на соответствующую избирательную комиссию было возложено исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления.

* В связи с принятием решения Избирательной комиссии Алтайского края от ___________ № _____ о проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на ____________ 20__ года, в течение нескольких дней подряд, голосование на выборах __________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

проводится в течение нескольких дней подряд – ___, ___ и ___ сентября 20___ года.