## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в муниципальных образованиях Алтайского края на 1 июля 2017 года
№ | Наименование района (города) | Наименование поселения | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2017 году | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта
[8 empty] | Всего за период реализации | За 1полугодие 2017 год |  | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Змеиногорский район | с. Карамышево | Добыча полезных ископаемых | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" Восстановление "Зареченский рудник" | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" | 674200 | 2004-2017 |  | 196612 | 931211 | 6 | 348 | Добыча руды ведется с 2007 года.Восстановлена горно-обогатительная фабрика.Продолжается обновление основных фондов.
2 | Змеиногорский район | п. Черепановский | Добыча полезных ископаемых | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" Строительство Корбалихинского рудника и обогатительной фабрики | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" | 9800000 | 2008-2018 | 1231000 | 12821 | 217525 |  | 600 | Приступили к разработке, подъезная дорога,ЛЭП,приобретена грузовая техника,построены административные здания.
3 | Змеиногорский район | с. Таловка | Добыча полезных ископаемых | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" Освоение Таловского и Степного месторождений | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" | 1992800 | 2008-2018 | 360250 | 0 | 42670 |  | 500 | 2011год открытие Степного рудника.Приступили к разработке,подъезная дорога,ЛЭП,подстанция,гаражные боксы,приобретается грузовая техника.
4 | Змеиногорский район | г. Змеиногорск | обрабатывающее производство | ИП Бондарев "Цех по производству питьевой воды по организации питьевого водоснабжения г.Змеиногорска | ИП Бондарев | 7500 | 2013-2016 | 500 | 0 | 7500 | 0 | 37 | перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности
| ИТОГО | [7 empty] | 209433 | 1198906 | 6 | 1448
Глава Администрации Змеиногорского района Б.А. Афанасьев
Исп.: Зырянова Елена Викторовна, тел: 385-87-2-24-36
.